Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike Varaždin, Pavlinska 2, 42 000 Varaždin, OIB: 02024882310 kojeg zastupa dekan, prof.dr.sc. Vjeran Strahonja (u daljnjem tekstu: Naručitelj)

Sveučilište u Zagrebu, Trg maršala Tita 14, 10 000 Zagreb, OIB:_____________, zastupano po rektoru prof.dr.sc. Aleksi Bjelišu ( u daljnjem tekstu supotpisnik)

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske, Donje Svetice 38, 10 000 Zagreb, OIB:_______________koje zastupa po ovlasti državni tajnik, prof.dr.sc. Dražen Vikić-Topić( u daljnjem tekstu supotpisnik)

i

_________________________ OIB ______________, kojeg zastupa direktor ____________________ ( u daljnjem tekstu: Izvođač)

zaključuju u Varaždinu, dana  ________2013. godine

U G O V O R

O IZVOĐENJU GRAĐEVINSKIH RADOVA

UGRADNJA DIZALA

PREAMBULA

Naručitelj ustupa, a Izvođač preuzima i obvezuje se da će prema odredbama Ugovora, uvjetima iz svoje ponude broj __________ od ___________ 2013. godine, projektnoj dokumentaciji i ugovorenim troškovnikom te dogovorenom Operativnom planu s dinamikom radova, koji dokumenti su sastavni dio ovog Ugovora, izvesti sve radove do pune funkcije na projektu ugradnje dizala u Varaždinu, na lokaciji Naručitelja: Varaždin,Pavlinska 2.

OBVEZE I PRAVA NARUČITELJA RADOVA

Članak 1.

Naručitelj je dužan sve predradnje, od kojih zavisi početak izvođenja radova po  Ugovoru, dovršiti u toj mjeri da se Izvođaču osigura nesmetan početak izvođenja radova.

Prije početka radova Naručitelj je dužan Izvođaču, a po primitku jamstva za uredno ispunjenje ugovora :

- predati projektnu dokumentaciju,

- predati ugovorne troškovnike,

- potrebne dozvole i

- dati pravo pristupa i posjeda dijela radilišta prema dogovorenom operativnom planu

izvođenja radova.

Članak 2.

Naručitelj će dati Izvođaču pravo pristupa i ustupiti posjed dijela radilišta u rokovima koji su potrebni da Izvođač može obavljati radove u skladu s Operativnim planom i dinamikom radova.

Članak 3.

Izvođač je u obvezi prije početka radova o svom trošku osigurati radove, opremu i materijale kod osiguravajućeg društva od uobičajenih rizika, do njihove pune vrijednosti na rok do primopredaje radova.

Izvođač je također dužan osigurati o svom trošku svoje djelatnike i treće osobe od uobičajenih rizika na rok do primopredaje radova. Zaposlenici Naručitelja smatraju se trećim osobama u smislu odgovornosti za štete iz djelatnosti Izvođača.

Izvođač je dužan Naručitelju predočiti originale zaključene police osiguranja prije početka radova i predati mu preslike istih.

Članak 4.

Naručitelj je dužan osigurati da njegovi zaposlenici surađuju s Izvođačem, naročito u pogledu izvršavanja odredbi ovog Ugovora koji se odnose na sigurnost ljudi i imovine te zaštitu okoliša.

Članak 5.

Naručitelj obavlja nadzor nad izvođenjem radova preko svog ovlaštenog predstavnika i odabranog stručnog nadzora.

Ime ovlaštenog predstavnika i glavnog nadzornog inženjera Naručitelj će uputiti u formi dopisa i imenovanja Izvođaču, po potpisu ovog Ugovora.

Stručni nadzor može u svako doba davati upute Izvođaču potrebne za izvođenje radova ili za popravak nedostataka, sve u skladu s Ugovorom.

Izvođač je obvezan pridržavati se uputa dobivenih od stručnog nadzora.

Članak 6.

Ukoliko Izvođač kasni s radovima, kao rezultat propusta Naručitelja da postupi prema obvezi ustupanja posjeda dijela radilišta po fazama izvođenja, Izvođač će o tome bez odlaganja pismeno obavijestiti stručni nadzor i ima pravo na produljenje roka za svako kašnjenje, ukoliko to utječe na kašnjenje dovršenja svih preuzetih radova.

PRAVA I OBVEZE  IZVOĐAČA

Članak 7.

Utvrđuje se da će Izvođač predložiti Naručitelju na suglasnost Operativni plan izvođenja radova kao Projekt organizacije radilišta.

Izvođač svojim potpisom potvrđuje da ima sve potrebne suglasnosti za obavljanje djelatnosti građenja vezano uz ovaj posao sukladno čl. 181. Zakona o prostornom uređenju i gradnji te da će sukladno čl. 183. Zakona o prostornom uređenju i gradnji  imenovati inženjera gradilišta, odnosno voditelja radova u svojstvu odgovorne osobe koja vodi građenje, odnosno pojedine radove. Izvođač se obvezuje da će u slučaju ostvarenja uvjeta iz čl. 183.st. 2. Zakona o prostornom uređenju i gradnji GLAVNI IZVOĐAČ izvesti najmanje polovicu radova.

Članak 8.

Izvođač se obvezuje, prije početka ugovorenih radova, a odmah po potpisu ovog Ugovora, odnosno najkasnije u roku od 8 dana od dana potpisivanja ovog Ugovora, dostaviti Naručitelju bankovno jamstvo „na prvi poziv“ i „bez prigovora“ za uredno ispunjenje ugovornih obveza, na iznos od 10% od ukupno ugovorene cijene radova prema ovom Ugovoru, s rokom valjanosti od 30 dana dulje od roka završetka radova.

Ukoliko dođe do produženja roka izvođenja radova izvođač se obvezuje dostaviti jamstvo i za to vrijeme.

Ovo jamstvo naručitelj će aktivirati u slučaju da Izvođač uredno ne ispunjava obveze iz ovog Ugovora.

Članak 9.

Izvođač će prije početka rada u bilo kojem dijelu radilišta zatražiti suglasnost Naručitelja za izvođenje pojedinih radova s detaljnim prijedlogom mjera koje će poduzeti kako bi zaštitio ostali  prostor objekta, opremu te zaposlenike, studente i treće osobe koje borave u tom i okolnim objektima, a sve s obzirom na djelatnost naručitelja i činjenicu da se u okolnom prostoru sata obavlja nastava koja zahtjeva poseban režim izvođenja radova.

Članak 10.

Izvođač potvrđuje da je pravovremeno i potanko proučio projektnu i tehničku dokumentaciju (koja je sastavni dio Ugovora) na osnovi koje se izvode ugovoreni radovi.

Izvođač, ako uoči nedostatke u tehničkoj dokumentaciji ili smatra da tu dokumentaciju treba mijenjati da bi se time postigla poboljšanja ili iz drugih razloga, dužan je o tome obavijestiti Naručitelja odmah po potpisu ugovora.

Traženo objašnjenje, prema okolnostima koje su od utjecaja, ne smije dovesti do zastoja u izvođenju radova.

Ako uočeni nedostaci u tehničkoj dokumentaciji ugrožavaju sigurnost objekta, život ili zdravlje ljudi, promet ili susjedne građevine, Izvođač će do otklanjanja nedostataka obustaviti izvođenje radova i poduzeti hitne mjere da se ti nedostaci otklone.

Izvođač nema pravo mijenjati tehničku dokumentaciju.

Članak 11.

Izvođač će izvesti i dovršiti radove u rokovima i po fazama iz Operativnog plana te u skladu s odredbama Ugovora i uputama stručnog nadzora, kao i popraviti sve eventualne nedostatke uočene tijekom rada, pri primopredaji odnosno u jamstvenom roku.

Članak 12.

Izvođač je dužan izvoditi radove prema zahtjevima djelatnosti Naručitelja, pravilima struke, važećim standardima, normativima, zakonima i tehničkim propisima Republike Hrvatske te uvjetima koji su prihvaćeni u nadmetanju temeljem kojeg je podnesena i prihvaćena ponuda Izvođača.

Izvođač se obvezuje osigurati svu potrebnu mehanizaciju, radnike, robu i ostale stvari i usluge koje se traže projektom ili troškovnicima u svrhu izvedbe i dovršenja ugovorenih radova i popravaka eventualnih nedostataka.

Članak 13.

Izvođač će imenovati svog predstavnika i dati mu ovlasti koje su prema Ugovoru potrebne za nastup u ime i za račun Izvođača. Izvođač će o imenovanom predstavniku i glavnom inženjeru gradilišta, pismeno izvijestiti Naručitelja i stručni nadzor prije početka izvođenja radova.

Ukoliko predstavnik Izvođača mora privremeno biti odsutan s radilišta tijekom izvođenja radova, Izvođač će imenovati odgovarajuću zamjenu.

PODIZVODITELJI

Članak 14.

Ukoliko Izvođač namjerava dio ugovora o javnoj nabavi dati u podugovor jednom ili više podizvoditelja, tada već u ponudi mora navesti podatke o dijelu ugovora o javnoj nabavi koji namjerava dati u podugovor te podatke iz čl.86. stavka 4. ovoga članka o svim predloženim podizvoditeljima.

Čl. 86.st.4. Zakona o javnoj nabavi:

Kada se dio ugovora o javnoj nabavi daje u podugovor, obvezni sastojci ugovora o javnoj nabavi su i:

1. radovi, roba ili usluge koje će izvesti, isporučiti ili pružiti podizvoditelj,

2. predmet, količina, vrijednost, mjesto i rok izvođenja radova, isporuke robe ili pružanja usluga, i

3. podaci o podizvoditelju (ime, tvrtka, skraćena tvrtka, sjedište, OIB i broj računa).

Sudjelovanje podizvoditelja ne utječe na odgovornost ponuditelja za izvršenje ugovora o javnoj nabavi.

Ako se dio ugovora o javnoj nabavi daje u podugovor, tada za radove, robu ili usluge koje će izvesti, isporučiti ili pružiti podizvoditelj naručitelj je obvezan po Zakonu o javnoj nabavi neposredno plaćati podizvoditelju.

Ponuditelj mora svom računu odnosno situaciji obvezno priložiti račune odnosno situacije svojih podizvoditelja koje je prethodno potvrdio. Odabrani ponuditelj smije tijekom izvršenja ugovora o javnoj nabavi mijenjati podizvoditelje za onaj dio ugovora o javnoj nabavi koji je dao u podugovor samo uz pristanak javnog naručitelja. Ako se nakon sklapanja ugovora o javnoj nabavi mijenja podizvoditelj, pod uvjetom da je javni naručitelj pristao na to, odabrani ponuditelj mora javnom naručitelju u roku 5 dana od dana pristanka, dostaviti podatke iz čl. 86. stavka 4. Zakona o javnoj nabavi za novoga podizvoditelja.

Članak 15.

Izvođač je u obvezi poduzeti sve potrebne i propisane mjere sigurnosti za svoje radnike, prolaznike, promet, građevinu, susjedne objekte i okolicu. Odgovoran je za sve eventualne propuste i greške tijekom i po završetku radova, pa se obvezuje pridržavati  Zakona o zaštiti na radu i drugih važećih propisa.

Sve troškove provedenih mjera sigurnosti na radilištu snosi Izvođač radova.

Članak 16.

Izvođač će izvoditi radove na način da nepotrebno ili neopravdano ne ometa osobe,  pristup i korištenje i zauzimanje pristupu cesta i pločnika u blizini radilišta.

Izvođač će izvijestiti Naručitelja i stručni nadzor unaprijed o datumu kad na radilište stiže veća mehanizacija ili veći transport robe te će Naručitelju nadoknaditi štete koje mogu proizići iz takvog transporta.

Članak 17.

Izvođač će poduzeti sve odgovarajuće mjere za zaštitu okoliša te voditi računa da emisije, površinska otjecanja i druga zagađenja od njegovih aktivnosti ne prijeđu vrijednosti propisane važećim zakonima.

Od uvođenja u posao do primopredaje radova Izvođač je obvezan osigurati na prikladan način izvedene radove, opremu i materijale te snosi rizik i troškove njihovog eventualnog oštećenja, uništenja, otuđivanja i propadanja.

Članak 18.

Izvođač je u obvezi o svom trošku izraditi snimku izvedenih radova,  a iste predaje Naručitelju nakon završetka tih radova tj. za potrebe tehničkog pregleda ili u slučaju raskida ugovora za one radove koji su do tada izvršeni.

Članak 19.

Izvođač se obvezuje voditi građevnu knjigu i građevni dnevnik sukladno važećim propsima.

Građevnu knjigu i građevni dnevnik svakodnevno potpisuje i ovjerava glavni inženjer gradilišta i glavni nadzorni inženjer.

Izvođač je dužan imati na radilištu svu dokumentaciju propisanu zakonom.

Članak 20.

Izvođač je dužan u pismenom obliku izvijestiti Naručitelja o završetku radova i primopredaji istih uz potvrdu stručnog nadzora.

Izvođač je dužan odmah pristupiti otklanjanju nedostataka utvrđenih prilikom izvođenja radova i prilikom primopredaje, a snosit će sve troškove i štete koje bi iz nedostataka izvedenih radova mogle proizići.

Članak 21.

Ukoliko Izvođač bez krivnje Naručitelja jednostrano prekine Ugovor, dužan je Naručitelju nadoknaditi štetu koja bi nastala raskidom Ugovora.

Naknada štete obuhvaća i izmaklu dobit, a također i troškove zaštite izvedenih radova.

Članak 22.

Naručitelj može raskinuti Ugovor i prije isteka roka na štetu Izvođača  u slučaju:

- neopravdanog zakašnjenja radova temeljem usuglašenog operativnog plana većeg

od 10 (deset) kalendarskih dana,

- opetovanog upozorenja Izvođača od strane stručnog nadzora na nekvalitetno izvođenje

radova,

- ugradnje materijala i opreme za koje nema dokaze o kakvoći,

- ne pridržavanje mjera sigurnosti iz ovog Ugovora.

Izvođač je dužan, nakon upozorenja od strane Naručitelja ili stručnog nadzora o kašnjenju u dovršetku pojedine faze radova prema operativnom planu, u roku od najduže 10 kalendarskih dana nadoknaditi sve zaostatke te uskladiti izvođenje radova s terminskim (operativnim) planom.

Ukoliko Izvođač to ne učini i Naručitelj raskine ugovor na štetu Izvođača pismenom obavijesti, Naručitelj ima pravo bez posebnog odobrenja Izvođača ukloniti s radilišta osobe i stvari na trošak Izvođača te platiti Izvođaču samo do tada izvedene radove, umanjenje za troškove i štetu koju Naručitelj trpi zbog raskida ugovora.

Naručitelj ima pravo uvesti na gradilište drugog izvođača koji će u slučaju da u tijeku izvođenja radova Izvođač neopravdano prekine s radovima osigurati da gradilište bude uređeno na način da osigura nesmetano odvijanje djelatnosti Naručitelja, sve do zaključivanja novog ugovora o javnoj nabavi. Izvođač se obvezuje naknaditi Naručitelju sve troškove uvođenja novog izvođača.

Članak 23.

Izvođač će tijekom rada odvoziti sav otpad i ostatke te odstraniti višak materijala, privremene objekte i opremu, ako nisu potrebni za nastavak radova.

## Prije konačne primopredaje Izvođač će očistiti i ukloniti višak materijala, svu opremu, ostatke, smeće, privremene objekte i sl. te radilište, objekte i okolicu predati čistim i u dobrom stanju.

## ROKOVI IZVRŠENJA RADOVA

Članak 24.

Izvođač je suglasan da će radove koji su predmet Ugovora započeti po uvođenju u posao i završiti ih u skladu s prihvaćenim Operativnim planom u roku od najviše 3 mjeseci od dana uvođenja u posao.

Planirani početak radova je srpanj 2013. a dovršetak za građevinske radove: 20.kolovoz 2013. godine.; ugradnja lifta dovršena: 31. kolovoz 2013.

Rok završetka radova bitan je sastojak Ugovora.

Konačnim završetkom radova smatra se datum koji je stručni nadzor Naručitelja potvrdio kao datum s kojim su svi ugovoreni radovi izvedeni u cijelosti.

Članak 25.

Izvođač ima pravo na produženje roka u skladu s mjerama utvrđenih aktima državnih organa, u slučaju pojave prirodnih nepogoda (potresi, poplave ili velikih vremenskih nepogoda) ili uslijed drugih promjena uvjeta izvođenja radova koji se nisu mogli predvidjeti ustaljenim metodama.

Izvođač je dužan zahtjev za produženje roka podnijeti Naručitelju u pismenom obliku najkasnije u roku od 24 (dvadeset četiri) sata od nastanka događaja zbog kojeg je spriječen izvoditi radove. Odluku o eventualnom produženju roka za dovršenje radova Naručitelj će dati u pismenom obliku, a što se regulira Aneksom ovom Ugovoru.

Utvrđuje se da je Izvođač predao odnosno da će u najdužem roku od osam (8) dana od dana potpisivanja ovog Ugovora, predati naručitelju jamstvo za uredno ispunjenje ugovora  na iznos od 10% ukupno ugovorene vrijednosti ugovora sa PDV-om, s rokom valjanosti od 30 dana dulje od roka završetka radova u formi izvornog bankovnog jamstva koje mora biti bezuvjetno, „na prvi poziv“ i „bez prigovora“.

Članak 26.

Izvođač je obvezan najkasnije 21 dan prije predviđenog završetka radova obavijestiti o tome Naručitelja radi podnošenja zahtjeva za ishođenje uporabne dozvole.

Najkasnije u roku od 15 dana od uspješnog tehničkog pregleda i izdavanja uporabne dozvole obavit će se primopredaja izvedenih radova po Naručitelju formiranom Povjerenstvu. Zapisnik o preuzimanju radova potpisuju svi članovi Povjerenstva, Izvođač i stručni nadzor.

Izvođač će zajedno sa Naručiteljem izvršiti  okončani obračun, a ukoliko bez opravdanog razloga odbije sudjelovati u tome, Naručitelj će sam izvršiti okončani obračun.

PREGLED I PRIMOPREDAJA RADOVA

Članak 27.

Zahtjev za pregled i primopredaju radova podnosi Izvođač u roku od najduže 8 dana nakon upisa Nadzornog inženjera u građevni dnevnik da su radovi izvedeni u cijelosti.

Ako se u tijeku pregleda ustanove nedostaci za koje je kriv Izvođač, Izvođač je dužan otkloniti iste u roku koji odredi zajedničko povjerenstvo za pregled.

Primopredaja će se izvršiti  u roku od najduže 15 (petnaest) dana od dana uspješno izvršenog pregleda uz sastavljanje primopredajnog zapisnika.

## UGOVORNA CIJENA

Članak 28.

Ugovorena vrijednost radova po izvršenju svih obveza po ovom Ugovoru je ____________ kn  (slovima: _______________________________________) bez PDV-a. PDV (25%) iznosi: _____________________________(slovima:__________________________). Ukupno cijena iznosi: _______________________kuna (slovima: ______________________________).

Ugovorenom vrijednosti radova obuhvaćeno je izvođenje svih radova po stavkama troškovnika .

Na ugovorenu cijenu radova primjenjuje se klauzula o nepromjenjivosti jediničnih cijena iz troškovnika za važenja ugovora.

Naručitelj će za sve možebitne dodatne i nove radove za koje se može tijekom izvođenja radova po ovom Ugovoru ukazati potreba, primijeniti propisane postupke javne nabave odnosno postupiti po članku 26. stavcima 4. i 5. Zakona o javnoj nabavi.

NAČIN I UVJETI PLAĆANJA

Članak 29.

Naručitelj će isplaćivati iznos do 90% iznosa po privremenim situacijama prema ovjerenim radovima od strane nadzornog organa uz primopredajne zapisnike.

Iznos do 10% isplatit će se po obračunu radova putem okončane situacije, a nakon pregleda radova i primopredaje te dostavljenog jamstva za otklanjanje nedostataka u garantnom roku (garancija banke).

Kao jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku izvođač je dužan dostaviti bankarsku garanciju "bez prigovora" i "na prvi poziv" na kojoj je kao korisnik označen naručitelj  Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike Varaždin, Pavlinska 2  sukladno članku 1039. Zakona o obveznim odnosima (Narodne novine 35/08 i 47/08), u vrijednosti od 10% (deset posto) ukupne vrijednosti izvedenih radova utvrđenih po okončanom obračunu

Plaćanje radova obavit će se nakon dovršenih i primljenih radova od strane nadzornog inženjera na žiro račun Izvođača: ____________________________________otvoren kod___________________banke.

Članak 30.

Izvođač se obvezuje da neće ustupiti trećemu svoja potraživanja prema Naručitelju, po odredbama Ugovora, a bez pristanka Naručitelja.

Članak 31.

Obračun izvedenih radova obavlja se preko Sveučilišta u Zagrebu, a isplata novčanih sredstava osigurava se iz kredita na račun Izvođača.

Za isplatu sredstava, nakon izvršenih obveza i primitka dokumentacije od strane Izvođača, naručitelj će dostaviti Sveučilištu zahtjev za isplatu kapitalnih izdataka na propisanom obrascu zajedno s ostalom propisanom dokumentacijom (6 primjerka).

Obračunska dokumentacija sastoji se od:

1.privremene situacije i računa ili okončane situacije ili okončanog računa ovjeren od strane službenog nadzornog organa i ovlaštenog predstavnika naručitelja

2.zapisnika o prijemu

3.preslike jamstva za otklanjanja nedostataka u garantnom roku(garancija banke)

4.zahtjeva za isplatu kapitalnih izdataka na propisanom obrascu.

Privremene mjesečne situacije za izvedene radove i Okončanu situaciju Izvođač će dostavljati u 6 (šest) primjeraka na ovjeru stručnom nadzoru.

Izvođač je dužan zahtjev za rezervaciju sredstava koji će dospjeti na naplatu narednog mjeseca  ovjeren od stručnog nadzora, dostaviti Naručitelju najkasnije do 20. dana u tekućem mjesecu.

Privremenom mjesečnom situacijom obuhvaćena je samo vrijednost izvedenih radova.

Članak 32.

Okončanu situaciju Izvođač predaje po izvršenoj primopredaji ugovorenih radova, po količinama i kvaliteti izvedbe uz utvrđivanje roka otklanjanja uočenih nedostataka. U zapisniku o primopredaji mora biti naznačeno da li su radovi kvalitetno izvedeni, a ako nisu koja se vrijednost trajno odbija na ime kvalitete odnosno kašnjenja, a koji se iznos zadržava do izvedbe u traženoj kvaliteti.

Naručitelj je u obvezi primljenu situaciju ovjeriti u roku od 8 (osam) dana ili je vratiti Izvođaču uz pismeno obrazloženje.

Plaćanje ovjerenih privremenih mjesečnih situacija Naručitelj je u obvezi izvršiti u roku od najduže 60 (šezdeset) dana po ovjeri i dostavi istih.

EVIDENCIJA I OBRAČUN IZVRŠENIH RADOVA

Članak 33.

Evidencija izvršenih radova vršit će se temeljem građevne knjige i građevnog dnevnika.

Obračun izvršenih radova vršit će se prema stvarno izvedenim količinama i ugovorenim jediničnim cijenama maksimalno do ugovorene vrijednosti iz članka 28. ovog Ugovora. Jedinične cijene su fiksne i nepromjenjive tijekom ugovornog razdoblja.

UGOVORNA KAZNA I  NAKNADA  ŠTETE

Članak 34.

Ukoliko Izvođač zakasni svojom krivnjom sa završetkom radova Naručitelj će na ime ugovorene kazne (penala) zadržati od ugovorene vrijednosti predmeta radova penale od 1‰ (jedan promil) za svaki dan zakašnjenja, a najviše u visini od  5 % (pet posto) od vrijednosti ugovora.

Izvođač je također je dužan platiti svaku štetu koja je prouzročena zbog zakašnjenja predaje dijela objekta u uporabu. Naručitelj ima pravo penale zadržati od bilo kojeg računa Izvođača.

Ukoliko bi Naručitelj po toj osnovi pretrpio veću štetu od iznosa ugovorne kazne ima pravo zahtijevati razliku do potpune naknade štete.

Članak 35.

Izvođač je obvezan naknaditi Naručitelju i sve druge štete koje nastanu, a uzrokovane su izvođenjem ugovorenih radova.

JAMSTVO ZA KVALITETU IZVEDENIH RADOVA

Članak 36.

Izvođač jamči za solidnost, stručnost i kvalitetu izvedenih radova i ugrađenih materijala. Garancije na izvedene radove teku od dana izvršene primopredaje radova(tehnički pregled).

Izvođač je dužan pristupiti otklanjanju nedostataka u garantnom roku, najkasnije u roku od 8 (osam) dana od obavijesti Naručitelja o utvrđenim nedostacima, te ih ukloniti u najkraćem roku.

Garantni rok se produžuje za vrijeme u tijeku kojeg se vrše radovi na otklanjanju nedostataka.Obvezuje se Izvođač da će uručiti Naručitelju bankarsku garanciju "bez prigovora" i "na prvi poziv" na kojoj je kao korisnik označen naručitelj  Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike Varaždin, Pavlinska 2  sukladno članku 1039. Zakona o obveznim odnosima (Narodne novine 35/08 i 47/08), u vrijednosti od 10% (deset posto) ukupne vrijednosti izvedenih radova utvrđenih po okončanom obračunu.

Ovo jamstvo naručitelj će aktivirati u slučaju da Izvođač u jamstvenom roku ne ispuni obvezu otklanjanja nedostataka koje ima po osnovi jamstva ili s naslova naknade štete.

Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku Izvođač je dužan dostaviti u roku od 8 (osam) dana od dana primopredaje radova, a najkasnije uz dostavu okončane situacije.

Članak 37.

Ukoliko Izvođač ne pristupi otklanjanju nedostataka u roku ili otklanjanje istih traje duže od razumno potrebnog vremena, Naručitelj ima pravo angažirati drugog izvođača na račun Izvođača i aktivirati jamstvo za otklanjanje nedostataka.

Jamčevni rok za kvalitetu izvedenih radova (građevinske, obrtničke, instalaterske)  iznosi 2 (dvije) godine a za opremu koju ugrađuje Izvođač važi, u pogledu sadržaja i roka, jamstvo proizvođača opreme.

Minimalno jamstvo za dizalo iznosi 2 (dvije) godine od dana primopredaje radova.

Izvođač je dužan svu dokumentaciju o jamstvima proizvođača opreme, zajedno s uputama za upotrebu na hrvatskom jeziku, pribaviti i predati naručitelju najkasnije kod primopredaje radova.

Izvođač odgovara za nedostatke objekta u vezi s njegovom stabilnošću i sigurnošću, koji bi se pokazali za 10 godina od dana primopredaje radova. Za nedostatke u vezi sa stabilnošću i sigurnošću objekta izvođač odgovara naručitelju i svakome drugom korisniku objekta.

Članak 38.

Izvođač je u obvezi, prilikom preuzimanja izvedenih radova, dostaviti Naručitelju bankovno jamstvo - bankarsku garanciju "bez prigovora" i "na prvi poziv" na kojoj je kao korisnik označen naručitelj  Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike Varaždin, Pavlinska 2  sukladno članku 1039. Zakona o obveznim odnosima (Narodne novine 35/08 i 47/08), u vrijednosti od 10% (deset posto) ukupne vrijednosti izvedenih radova utvrđenih po okončanom obračunu. sa rokom trajanja 2 (dvije) godine koji rokovi se računaju od dana izvršene konačne primopredaje radova.

OSTALE ODREDBE

Članak 39.

Izvođač jamči Naručitelju oslobađanje od bilo kojih odgovornosti za plaćanje iznosa po svim traženjima, zahtjevima, sudskim presudama i od svih vrsta rashoda u svezi sa povredama, nesretnim slučajevima u procesu izvršenja radova od strane Izvođača, isključujući slučajeve kada je šteta nastala krivnjom Naručitelja.

Naručitelj nema nikakve obveze ni odgovornosti ukoliko se pojave zahtjevi prema Izvođaču nezavisno kojeg karaktera od strane trećih osoba.

Članak 40.

Stranke su suglasne da za sve međusobne odnose, koji nisu određeni ovim Ugovorom vrijede i primjenjuju se Posebne uzance o građenju (Službeni list, br. 18/1977) i Zakon o obveznim odnosima.

Članak 41.

Svaka ugovorna strana se obvezuje kao poslovnu tajnu čuvati sve podatke koje tijekom provedbe ugovora sazna o poslovanju druge ugovorne strane, kao i čuvati dokumente i projektnu dokumentaciju koja može biti dostupna samo ovlaštenim osobama.

Članak 42.

Eventualna sporna pitanja realizacije Ugovora, ugovorne strane će rješavati dogovorno, a ako na taj način ne budu riješena, ugovorne strane ugovaraju nadležnost stvarno nadležnog suda prema mjestu sjedišta tužene strane.

Članak 43.

Odredbe Ugovora izraz su volje ugovornih strana, te ga se iste odriču pobijati.

Članak 44.

Ugovor je sačinjen u 6 (šest) istovjetnih primjeraka od kojih po 3 (tri) pripadaju svakoj ugovornoj strani.

KLASA:

URBROJ:

##### ZA IZVOĐAČA                                                       ZA NARUČITELJA

##### _______________					Dekan

Prof.dr.sc. Vjeran Strahonja

ZA SUPOTPISNIKA

Sveučilište u Zagrebu

Rektor

prof.dr.sc. Aleksa Bjeliš

ZA SUPOTPISNIKA

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i

sporta Republike Hrvatske

Državni tajnik

prof.dr.sc. Dražen Vikić-Topić